## ListaObservaciones
|  |  |  | BITACORA DE OBSERVACIONES EXTERNAS | [17 empty] | FR-FSE-08 Versión: 01 Página 01 de 01 | Pendiente | No
[23 empty] | Fallo | SI
Aprobado
Nro | ID | ID SRI | Nombre de Caso de Prueba | Etapa | Escenario | Descripción de la Acción | Resultado Esperado | Resultado de la Prueba | Importancia - Prioridad | Estado | Tester | Fecha Fin | Asignado a: | Fecha Solucion | Complejidad | Fecha Reporte | Asignado a: | Fecha de la Solución | Complejidad | IMAGEN (\\directorio) | COMENTARIOS USUARIO | COMENTARIOS DEL INGENIERO DE SW
1 | 22409 | 24127 | Cambio de fecha - SFI - 1RA EJECUCIÓN | Pruebas Integrales | Fechas de las distintas agencias del país | Cambiar de fecha de todas las agencias en una sola ejecucion, habiendo validado las agencias que cerraron caja o que cumplan las condiciones ya existentes | Mostrar una lista de opciones para generar reportes. | Muestra un mensaje del procedimiento al momento que se esta ejecutando el programa existosamente | 1 - Alta | Terminado | Dary Sanchez |  |  |  |  | 11/06/2019 | Dary Sanchez | 11/06/2019 | Complejo
2 | 22409 | 24127 | Generar Reporte - SFI - 1RA EJECUCIÓN | Pruebas Integrales | Fechas de las distintas agencias del país | Generacion de un reporte en formato excel, que brinde una descripcion de las agencias que actualizaron fecha con un color AMARILLO | Mostrar un reporte cuya fecha de transacción no supere la fecha ingresada. | Muestra un mensaje de la ruta en donde se almacena el reporte excel generado | 2 - Media | Terminado | Dary Sanchez |  |  |  |  | 11/06/2019 | Dary Sanchez | 11/06/2019 | Normal
3 | 22409 | 24127 | Cambio de fecha - SFI - 2DA EJECUCIÓN | Pruebas Integrales | Fechas de las distintas agencias del país | Para ciertas agencias que no cambiaron de fecha anteriormente, por tema de validacion de cierre de caja, esta vez solo cambiaran estas, ya no se volvera a actualizar las otras agencias que ya estan con fecha actual | Mostrar una lista de opciones para generar reportes. | Muestra un mensaje del procedimiento al momento que se esta ejecutando el programa existosamente | 1 - Alta | Terminado | Dary Sanchez |  |  |  |  | 11/06/2019 | Dary Sanchez | 11/06/2019 | Complejo
4 | 22409 | 24127 | Generar Reporte - SFI - 2DA EJECUCIÓN | Pruebas Integrales | Fechas de las distintas agencias del país | Generacion de un reporte en formato excel, que brinde una descripcion de color VERDE para descrir las agencias que ya tenian la fecha actualizada | Mostrar un reporte cuya fecha de transacción no supere la fecha ingresada. | Muestra un mensaje de la ruta en donde se almacena el reporte excel generado | 2 - Media | Terminado | Dary Sanchez |  |  |  |  | 11/06/2019 | Dary Sanchez | 11/06/2019 | Normal
5 | 22409 | 24127 | Cambio de fecha - SAI - 1RA EJECUCIÓN | Pruebas Integrales | Fechas de las distintas agencias del país | Cambiar de fecha de todas las agencias en una sola ejecucion, habiendo validado las agencias que cerraron caja o que cumplan las condiciones ya existentes | Mostrar un reporte que de opción de ordenar por numero de registros o que agrupe por tipos de articulos. | Muestra un mensaje del procedimiento al momento que se esta ejecutando el programa existosamente | 1 - Alta | Terminado | Dary Sanchez |  |  |  |  | 11/06/2019 | Dary Sanchez | 11/06/2019 | Complejo
6 | 22409 | 24127 | Generar Reporte - SAI - 1RA EJECUCIÓN | Pruebas Integrales | Fechas de las distintas agencias del país | Generacion de un reporte en formato excel, que brinde una descripcion de las agencias que actualizaron fecha con un color AMARILLO | Da la opción de escoger si se quiere un reporte más detallado de las devolcuiones o no. | Muestra un mensaje de la ruta en donde se almacena el reporte excel generado | 2 - Media | Terminado | Dary Sanchez |  |  |  |  | 11/06/2019 | Dary Sanchez | 11/06/2019 | Normal
7 | 22409 | 24127 | Cambio de fecha - SAI - 2DA EJECUCIÓN | Pruebas Integrales | Fechas de las distintas agencias del país | Para ciertas agencias que no cambiaron de fecha anteriormente, por tema de validacion de cierre de caja, esta vez solo cambiaran estas, ya no se volvera a actualizar las otras agencias que ya estan con fecha actual | Mostrar un reporte que de opción de ordenar por numero de registros o que agrupe por tipos de articulos. | Muestra un mensaje del procedimiento al momento que se esta ejecutando el programa existosamente | 1 - Alta | Terminado | Dary Sanchez |  |  |  |  | 11/06/2019 | Dary Sanchez | 11/06/2019 | Complejo
8 | 22409 | 24127 | Generar Reporte - SAI - 2DA EJECUCIÓN | Pruebas Integrales | Fechas de las distintas agencias del país | Generacion de un reporte en formato excel, que brinde una descripcion de color VERDE para descrir las agencias que ya tenian la fecha actualizada | Da la opción de escoger si se quiere un reporte más detallado de las devolcuiones o no. | Muestra un mensaje de la ruta en donde se almacena el reporte excel generado | 2 - Media | Terminado | Dary Sanchez |  |  |  |  | 11/06/2019 | Dary Sanchez | 11/06/2019 | Normal
Note on D6: Giuliana: Se debe indicar cual es el caso de pruebas de la observación detectada
Note on F6: Giuliana: Se debe indicar cual es el escenario de la observación detectada
Note on G6: Giuliana: Se debe indicar cuales son las acciones y los eventos principales que produjeron la observación
Note on H6: Giuliana: Se debe indicar cual es el resultado que el sistema debe mostrar
Note on I6: Giuliana: Se debe indicar cual fue el resultado de la prueba. Es importante indicar cual es el mensaje o las acciones que ejecuta el sistema.
Note on J6: Giuliana: + Alta: son todas las observaciones bloqueantes que no permiten continuar con las pruebas. + Media: Son todas las observaciones no bloqueantes que permiten continuar con las pruebas. + Baja: Son todas las observaciones de forma
Note on K6: Giuliana: + Pendiente : Por desarrollar Observación. + Por Validar: Solución Terminada y Probada por SES Perú. + Terminado: Solución Aceptada por el área usuaria. + Devuelto : No aplican. Se detalla situación.
Note on L6: Giuliana: Se debe indicar el nombre del ingeniero de FSW o Analista QC quien realizo la prueba
Note on Q6: Giuliana: Se debe indicar la fecha en la cual se esta reportando la observaciones
Note on R6: Giuliana: Esta columna es lenado por el Analista de Servicio o el ingeniero de Responsables e indica quien es el responsable de levantar observaciones
Note on S6: Giuliana: Se debe indicar cual es la fecha que se dio solución a la observación reportada
Note on U6: Giuliana: Las evidencia de error deben ser colocadas en un word y se debe indicar el nombre de la imagen y la ruta del documento
Note on V6: Giuliana: Se indica algun comentario extra del usuario en caso fuese necesario
Note on W6: Giuliana: Cuando la observación no es considera como tal, ya que puede que no este dentro del alcance o son temas heredado. El analista de servicio/ ingeniero responsable/ ingeniero FSW deben colocar detalle

## RESUMEN
Resumen de Pruebas Integrales Realizas al : (Fecha) Nombre del Requerimiento: (Nombre)
Fábrica de Software
Estado | Can. | Descripción
Pendiente | 0 | Por desarrollar Observación.
Por validar | 0 | Solución Terminada y Probada por SES Perú.
Terminado | 8 | Solución Aceptada por el área usuaria.
Devuelto | 0 | No aplican. Se detalla situación.
Total | 8 | Total CASOS
Por cumplir | 0% | Pendientes
Importancia |  | Tiempo de Solución
0 - Crítica | 0 | Mas de 4 horas
1 - Alta | 4 | Entre 2 y 4 horas
2 - Media | 4 | Menos de 2 horas
Total | 8

## valores
Importancia | estado | UsuarioReporta | UsuarioSistemas | Complejidad | Etapa
0 - Crítica | Pendiente | Giuliana Pujaico | Daniel Silva | Muy Complejo | Pruebas Integrales
1 - Alta | Por validar |  |  | Complejo | IST
2 - Media | Terminado |  |  | Normal | UAT
3 - Baja | Devuelto |  |  | Simple | Producción
| Conforme |  |  | Muy Simple
No Conforme

## Hoja1
Cambio de Rol en Usuario de Sesion | Seleccionar Rol |  | Baja | Por validar | Jean Esquerra | 2012-07-04 | Ranphi Tapia
Mantenimiento de Sistemas | Busqueda por Sistema y paginación del listado |  | Media | Por validar | Jean Esquerra | 2012-07-04 | Ranphi Tapia
Login | Bloqueo Usuario |  | Media | Por validar | Jean Esquerra | 2012-07-04 | Ranphi Tapia
Restablecer Contraseña | Restablecer Contraseña |  | Media | Por validar | Jean Esquerra | 2012-07-04 | Ranphi Tapia
10 | Mantenimiento de Perfil | Quitar Menu a Perfil - Exitoso |  | Media | Por validar | Jean Esquerra | 2012-07-04 | Ranphi Tapia